附件1:

2024年土壤铜、镍的测定能力比对进度安排

| 序号 | 时间 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 11月1日至11月8日 | 各机构进行比对报名 |
| 2 | 11月8日23:59 | 报名截止 |
| 3 | 11月14日至15日 | 发放比对样品 |
| 4 | 11月18日23:59 | 确认样品签收状态截止 |
| 5 | 11月18日至11月20日 | 样品测定和结果填报 |
| 6 | 11月20日23:59 | 提交结果截止 |